УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Средняя школа №1 г.Фаниполя»

_______ А.В. Холопица

6 мая 2023г.

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели формирования метапредметной компетентности обучающихся в условиях информатизации образования

(вторая ступень общего среднего образования)»

на 2023/2024 учебный год

Цель: Изучение, интерпритация и обобщение результатов внедрения модели формирования метапредметной компетентности учащихся на второй ступени общего среднего образования в условиях информатизации.

Задачи:

- Продолжить работу по учебно-методическом и психолого-педагогическом сопровождению инновационной деятельности по внедрению модели формирования метапредметной компетентности обучающихся в условия информатизации образования.

- Провести выходную диагностику уровня сформированности метапредметной компетентности учащихся на второй ступени общего среднего образования в условиях информатизации.

- Обобщить индивидуальный и коллективный опыт, сформированный в процессе реализации проекта, ознакомить педагогическую общественность с полученными результатами.

- Разработать методические рекомендации, раскрывающие возможности внедрения модели формирования метапредметной компетентности учащихся на второй ступени общего среднего образования в условиях информатизации.

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные | Форма представления результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещание с председателями учебно-методических объединений «О планировании и организации методической работы с педагогами в условиях реализации инновационного проекта» | Август 2023 | Горбач И.Н. | Протокол |
| 2 | Издание приказа «Об организации инновационной деятельности в учреждении в 2023/2024 учебном году» | Август 2023 | Холопица А.В. | Приказ |
| 3 | Инструктивно-методическое совещание с участниками инновационного проекта «Основные направления работы в условиях реализации инновационного проекта» | Август 2023 | Горбач И.Н. | Протокол |
| 4 | Составление планов работы по темам педагогического исследования в 2023/2024 учебном году | Сентябрь 2023 | Участники инновационного проекта | Индивидуальные планы работы |
| 5 | Семинар-практикум «Обобщение и представление опыта педагогического исследования» | Ноябрь 2023 Январь 2024 Март 2024 | Горбач И.Н. | Пакет информационных материалов |
| 6 | Проведение мастер-классов «Моделирование современного урока в условиях информатизации образования» | В течение года | Участники инновационного проекта | Технологические карты учебных занятий |
| 7 | Педагогический совет «Метапредметный подход в образовательном процессе: от управления изменениями до новых образовательных результатов» | Март 2024 | Горбач И.Н. | Материалы педагогического совета |
| 8 | Заседание творческой группы по подведению промежуточных результатов реализации проекта | Апрель 2024 | Холопица А.В. | Протокол, аналитико-диагностические материалы |
| 10 | Презентация опыта работы на различных методических мероприятиях | В течение года | Горбач И.Н. Участники инновационного проекта | Презентационные материалы |
| 10 | Презентация промежуточного опыта по итогам реализации проекта | Апрель 2024 | Горбач И.Н. | Страничка на сайте школы |
| 11 | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности инновационной деятельности | Октябрь 2023 Март 2024 | Горбач И.Н. | Справки с результатами |
| 12 | Подготовка справки о результатах реализации инновационного проекта в 2023/2024 учебном году | Апрель 2024 | Горбач И.Н. | Справка |
| 13 | Информирование законных представителей учащихся о результатах реализации проекта | Апрель 2024 | Холопица А.В. | Пакет информационных материалов |
| 14 | Подготовка отчётов о выполнении индивидуальных планов работы | Март 2024 | Участники инновационного проекта | Дневники участников проекта |
| 15 | Проверка ведения дневников участников проекта | Январь 2024 Март 2024 | Холопица А.В. | Дневники участников проекта |
| 16 | Ведение дневников проекта | В течение года | Участники инновационного проекта |  |
| 17 | Рефлексивные совещания с участниками проекта | 1 раз в четверть | Холопица А.В. Горбач И.Н. |  |
| 18 | Тематические индивидуальные и групповые консультации по теме проекта | 1 раз в месяц | Горбач И.Н. Юхович О.В. | Рекомендации |
| 19 | Взаимодействие с консультантом проекта | В течение года | Горбач И.Н. | Рекомендации |
| 20 | Самообразование по темам педагогических исследований | В течение года | Участники инновационного проекта | Дидактический и методический материал |
| 21 | Повышение квалификации участников проекта в области цифровизации образования | В течение года | Горбач И.Н. |  |
| 22 | Участие участников проекта в семинарах, мастер-классах, конференциях | В течение года | Участники инновационного проекта |  |
| 23 | Организация тематических обзоров литературы, публикаций, интернет-материалов по теме проекта | В течение года | Горбач И.Н. Махлинец Н.В. | Подборка статей, ссылок на интернет-источники |
| 24 | Пополнение банка методических и дидактических материалов по теме инновационного проекта | В течение года | Горбач И.Н. Участники инновационного проекта | Копилка методических материалов |
| 25 | Организация образовательного процесса на основе модели формирования метапредметных компетенций в условиях информатизации образования | В течение года | Юхович О.В. | Ход образовательного процесса |
| 26 | Оформление разработанных материалов, подготовка к ознакомлению педагогической общественности | В течение года | Горбач И.Н. участники инновационного проекта | Статьи в журналах, УМК по предметам |
| 27 | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте учреждения и в СМИ | В течение года | Горбач И.Н. | Страничка сайта школы, СМИ |
| 28 | Создание цифровых портфелей участниками инновационного проекта | В течение года | Горбач И.Н. участники инновационного проекта | Цифровой портфель учителя |

Заместитель директора

по учебной работе                                             И.Н. Горбач